## Arkusz1
Nr | Task: | Start Date | Duration | End Date
Task 1 | Stworzenie wykresu Gannta | 2017-04-24 | 2 | 2017-04-26
Task 2 | Stworzenie diagramu przypadków użycia | 2017-04-26 | 2 | 2017-04-28
Task 3 | Zaimplementowanie Szkieletu Ontologii | 2017-04-28 | 4 | 2017-05-02
Task 4 | Zbieranie danych z zakresu Lotnictwa | 2017-05-02 | 2 | 2017-05-04
Task 5 | Uzupełnienie Ontologi zebranymi Danymi | 2017-05-04 | 4 | 2017-05-08
Task 6 | Zaimplementowanie klas w projekcie | 2017-05-08 | 4 | 2017-05-12
Task 7 | Zaimplementowanie parsera UML | 2017-05-12 | 6 | 2017-05-18
Task 8 | Zaimplementowanie generatowa ontologi | 2017-05-18 | 6 | 2017-05-24
Task 9 | Zaimplementowanie Graficznego Interfejsu Użytkownika | 2017-05-24 | 6 | 2017-05-30
Formulas:
End Date = [Start Date]+[Duration]
Start Date = [End Date, row above]